## QA-2563
ปฏิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ : รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ : นางวราภรณ์ ฟูกุล
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 | [11 empty] | พ.ศ.2564
| ปีการศึกษา 2562 | [7 empty] | ปีการศึกษา 2563 | [12 empty] | ปีการศึกษา 2564
| ปีงบประมาณ 2563 | [11 empty] | ปีงบประมาณ 2564 | [11 empty] | ปีงบประมาณ 2565
[ Plan ]
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย แม่โจ้ [งานประกันคุณภาพการศึกษา]
2. การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [งานประกันคุณภาพการศึกษา]
3. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 [งานประกันคุณภาพการศึกษา]
[ Do ]
(1) พัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพการประเมินภายในของหน่วยงานสนับสนุน [งานประกันคุณภาพการศึกษา – อัศวเทพ]
1.1 จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ [งานติดตามฯ – นิตยา]
1.1 รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
(3) การพัฒนาบุคลากร : ด้านการประกันคุณภาพ [กองพัฒนาคุณภาพ]
3.1 โครงการอบรมตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA ระดับหลักสูตร
3.2 โครงการอบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA ระดับหลักสูตร
3.3 โครงการอบรมตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS
3.4 โครงการอบรมผู้ประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS
3.5 โครงการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน
3.6 โครงการอบรมผู้ประเมินตามระบบประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
1. หลักสูตรและคณะดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ติดต่อทาบทามคณะกรรมการประเมินฯ รวมถึงกำหนดวันเวลาในการประเมิน [หลักสูตร และคณะ]
2. หลักสูตรและคณะเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ และวันเวลาประเมินฯ ให้ทางกองพัฒนาคุณภาพ เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งฯ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2563 [งานประกันคุณภาพการศึกษา – จุดารัตน์] | [6 empty] | ภายในวันที่ 3 เม.ย.62
3. หลักสูตรรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563 [หลักสูตร]
4. คณะรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 (ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม 2563) [คณะ]
ระดับสถาบัน
5. กำหนดผู้รับผิดชอบ Criteria พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [งานประกันคุณภาพการศึกษา]
6. มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนาคุณภาพ ติดต่อทาบทามคณะกรรมการประเมินฯ กำหนดวันเวลาในการประเมิน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งฯ และหนังสือเชิญคณะกรรมการประเมิน [งานประกันคุณภาพการศึกษา]
7. มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนาคุณภาพ รวบรวมรายงานการประเมินตนเอง และทำการวิพากษ์ SAR ครั้งที่ 1 ก่อนเข้ารับการประเมินฯ [งานประกันคุณภาพการศึกษา] | [7 empty] | ครั้งที่ 1
8. ผู้รับผิดชอบ Criteria ปรับปรุงแก้ไขผลการดำเนินงาน กองพัฒนาคุณภาพรวบรวมรายงานการประเมินตนเอง และทำการวิพากษ์ SAR ครั้งที่ 2 ก่อนเข้ารับการประเมินฯ [งานประกันคุณภาพการศึกษา] | [9 empty] | ครั้งที่ 2
9. มหาวิทยาลัยเข้าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ ..... สิงหาคม 2563) [กองพัฒนาคุณภาพ]
ระดับหน่วยงานสนับสนุน
10. ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [งานประกันคุณภาพการศึกษา-อัศวเทพ]
11. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ และกำหนดการประเมิน ส่วนงาน [งานประกันคุณภาพการศึกษา-อัศวเทพ]
12. หน่วยงานสนับสนุนรับการประเมินคุณภาพ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2563 [งานประกันคุณภาพการศึกษา-อัศวเทพ]
[ Check ]
13. ทุกหลักสูตรและทุกคณะนำข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง นำเข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเองออนไลน์ (e-SAR ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย) ด้วยไฟล์ประเภท MS-word [หลักสูตร และคณะ]
14. ทุกหลักสูตรและทุกคณะ บันทึกและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมทั้งข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set : CDS ผ่านระบบ CHE QA Online (ตั้งแต่เริ่มเปิดระบบ และให้แล้วเสร็จภายใน2 สัปดาห์หลังเสร็จสิ้นการประเมิน ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม 2563) [หลักสูตร และคณะ] | [9 empty] | ภายในวันที่ 15 ก.ค.62
15. ทุกหน่วยงานสนับสนุนนำข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง นำเข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเองออนไลน์ (e-SAR ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย) ด้วยไฟล์ประเภท MS-word [งานประกันคุณภาพการศึกษา-อัศวเทพ]
16. การบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online โดยกองพัฒนาคุณภาพ | [11 empty] | ภายในวันที่ 30 ก.ย.63 | [11 empty] | ภายในวันที่ 30 ก.ย.64
· เข้าบันทึกผลการประเมินในฐานะคณะกรรมการประเมินของระดับหลักสูตรและระดับคณะ พร้อมจัดส่งผลการประเมิน
· บันทึกและจัดส่ง :
- ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set : CDS
- รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
- ผลการประเมินตามมาตฐานการอุดมศึกษา
ให้ สป.อว. ผ่านระบบ CHE QA Online (ตั้งแต่เริ่มเปิดระบบ และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563) [งานประกันคุณภาพการศึกษา]
17. มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนาคุณภาพ นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย [งานประกันคุณภาพการศึกษา]
18. มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนาคุณภาพ นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย [งานประกันคุณภาพการศึกษา]
19. มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนาคุณภาพ นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย [งานประกันคุณภาพการศึกษา]
[ Action ]
20. วิเคราะห์ผลประเมิน และสิ่งที่ควรเร่งพัฒนา โดยการกำหนดวิธีการปรับปรุงกระบวนการตามผลการวิเคราะห์ที่ได้จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานการเรียนการสอนทุกระดับ เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย [งานติดตามฯ – นิตยา] | แจ้งต่อหน่วยงานการเรียนการสอน | [10 empty] | แจ้งต่อหน่วยงานการเรียนการสอน | [11 empty] | แจ้งต่อหน่วยงานการเรียนการสอน
21. ติดตามวิธีการปรับปรุงกระบวนการตามผลการวิเคราะห์ของหน่วยงานการเรียนการสอน (หลักสูตร/คณะ) เพื่อใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารและการดำเนินงาน [งานติดตามฯ – นิตยา] |  |  |  | ติดตามครั้งที่ 1 |  |  | ติดตามครั้งที่ 2 |  |  | ติดตามครั้งที่ 3 | [5 empty] | ติดตามครั้งที่ 1 |  |  | ติดตามครั้งที่ 2 |  |  | ติดตามครั้งที่ 3
22. กำหนดวิธีการปรับปรุงกระบวนการตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากระดับสถาบัน เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย [งานติดตามฯ – นิตยา] | แจ้งต่อผู้รับผิดชอบ Criteria | [10 empty] | แจ้งต่อผู้รับผิดชอบ Criteria | [11 empty] | แจ้งต่อผู้รับผิดชอบ Criteria
23. ติดตามวิธีการปรับปรุงกระบวนการตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน จากผู้รับผิดชอบ Criteria ในระดับสถาบัน เพื่อใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารและการดำเนินงาน [งานติดตามฯ – นิตยา] |  |  |  | ติดตามครั้งที่ 1 |  |  | ติดตามครั้งที่ 2 |  |  | ติดตามครั้งที่ 3 | [5 empty] | ติดตามครั้งที่ 1 |  |  | ติดตามครั้งที่ 2 |  |  | ติดตามครั้งที่ 3
24. วิเคราะห์ผลประเมิน และสิ่งที่ควรเร่งพัฒนา โดยการกำหนดวิธีการปรับปรุงกระบวนการตามผลการวิเคราะห์ที่ได้จากผลการประเมินคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย [งานติดตามฯ – นิตยา] | [15 empty] | แจ้งต่อหน่วยงานสนับสนุน
25. ติดตามวิธีการปรับปรุงกระบวนการตามผลการวิเคราะห์ของหน่วยงานสนับสนุน (สำนัก/กอง) ที่ต้องการให้ส่วนกลางช่วยดำเนินการ เพื่อใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารและการดำเนินงาน [งานติดตามฯ – นิตยา] | [18 empty] | ติดตามครั้งที่ 1 |  |  | ติดตามครั้งที่ 2 |  |  | ติดตามครั้งที่ 3