## Slide 1
การบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 มีนาคม 2567
ห้องประชุม 304 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

## Slide 2
Agenda
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
แนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยแม่โจ้
กระบวนการบริหารความเสี่ยง (8 ขั้นตอน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การบริหารความเสี่ยงกับการประกันคุณภาพ

## Slide 3
01
การบริหารจัดการความเสี่ยง

## Slide 4
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่าง “การบริหารจัดการความเสี่ยง” และ “การควบคุมภายใน”
การกำหนดประเด็นความเสี่ยง ไม่ครบถ้วนตามประเภทความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติที่กำหนด
การจัดทำแผนไม่ตรงกับข้อมูลการรายงานผล โดยไม่ระบุเหตุผล การรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละรอบ ไม่ครบถ้วน/ขาดหายไป ทั้งในส่วนของประเด็นความเสี่ยง และการดำเนินกิจกรรมควบคุม
การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2566

## Slide 5
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง (กุมภาพันธ์ 2564)
นโยบายบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

## Slide 18
02
การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน

## Slide 20
คือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ไม่แน่นอน เป็นเพียงการคาดการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถส่งผลได้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นองค์กรควรกำหนดมาตรการป้องกันโอกาสเกิดและลดผลกระทบ เพื่อควบคุม/จัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

## Slide 21
คือสิ่งที่เกิดขึ้น รับรู้ และเห็นได้ชัดเจนแน่นอนตั้งแต่อดีต และยังคงเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานในปัจจุบัน ส่งผลให้งานขาดประสิทธิภาพ เกิดความเสียหายหรือความสูญเสียแก่องค์กร จึงจำเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขและปรับปรุง เพื่อควบคุม/จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น

## Slide 30
03
แนวทางการดำเนินงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยแม่โจ้

## Slide 31
มหาวิทยาลัยยึดหลักการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางของ COSO-ERM ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ

## Slide 32
แผนภาพขั้นตอนกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

## Slide 33
ประเภทความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามมาตรฐาน COSO - ERM
1.ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์
(Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
(Operational Risk)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)
5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology Risk)
6. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร
(Reputation Risk)

## Slide 34
แนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ดำเนินการตาม
คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นำไปวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง
โดย...
นำประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาดำเนินการต่อ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใหม่
ถ้าเกิดแล้วจะส่งผลกระทบต่อ การบรรลุยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์
ระดับมหาวิทยาลัย : ดำเนินการ ครบทุกประเภทความเสี่ยงที่ 1 - 6
ระดับส่วนงาน : ดำเนินการ ครบทุกประเภทความเสี่ยงที่ 1 – 4
โดยสามารถเพิ่มเติมในประเภทความเสี่ยงที่ 5 – 6 ได้

## Slide 35
ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อมูลจากการสำรวจประเด็นความเสี่ยง
การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ฉบับปรับปรุง
แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2567
แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้พ.ศ.2566-2570
ข้อมูลรายงานการตรวจสอบระบบประจำปี จากกองตรวจสอบภายใน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
การสอบถามกับผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยงในเชิงลึก
เป้าหมายแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารจัดการและพัฒนมหาวิทยาลัยเป็นไปตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย 9 ด้าน
พลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่สถาบันอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่มที่ 2) ภายใน ปี พ.ศ. 2570
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
การวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งข้อมูลที่ใช้
การไม่บรรลุมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 ภายในปี 2570 (Strategic Risk)
รายรับไม่สมดุลกับค่าใช้จ่ายในอนาคต (Financial Risk)
จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (Operational Risk)
การผลิตบัณฑิตไม่ตรงต่อความต้องการของ ตลาดแรงงาน และการเป็นผู้ประกอบการ (Operational Risk)
การเตรียมสมรรถนะของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ ทิศทางเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (Operational Risk)
การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรม ทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (Compliance Risk)
ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - Cyber Threat (Digital Technology Risk)
การเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ในเชิงลบกับมหาวิทยาลัย (Reputation Risk)
กำหนดเป็นประเด็นความเสี่ยง
ยืนยันประเด็นความเสี่ยง
จากผู้รับผิดชอบ
ประเด็นความเสี่ยง (Risk Owner)

## Slide 36
กระบวนการในการกำหนดแต่ละประเด็นความเสี่ยง
โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
ผลการดำเนินงาน หรือแนวโน้มของข้อมูล การดำเนินงาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความเสี่ยง /สถานการณ์ปัจจุบัน
ฯลฯ
วิเคราะห์
ปัจจัยภายใน
และ
ปัจจัยภายนอก
ที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง
หากเกิดความเสี่ยงขึ้น จะส่งผลกระทบ ต่อมหาวิทยาลัย
ระบุตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/
สัญญาณเตือนภัย
(KRI : Key Risk Indicator)
ประเมินระดับความเสี่ยง
โอกาสเกิด
และ
ผลกระทบ
(สูงมาก --- น้อยมาก)
กิจกรรม/มาตรการควบคุม
ที่ทำให้ความเสี่ยง
หมดไป
ลดลงในระดับที่ยอมรับได้

## Slide 37
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
(8 ขั้นตอน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
04

## Slide 38
องค์ประกอบของ สภาพแวดล้อมภายใน มาจากหลายปัจจัย อาทิ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น
กำหนดนโยบาย และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส่วนงาน/หน่วยงาน
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
รวมไปถึงการทำความเข้าใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงสำคัญขององค์กรและหน่วยงาน ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อส่วนงาน
วิธีการ/เทคนิค ได้แก่ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis), การวิเคราะห์บริบทขององค์กร (Context Analysis)

## Slide 39
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
1.เชี่ยวชาญ/องค์ความรู้ด้านการเกษตร เป็นที่ยอมรับจากเกษตรกร รัฐ เอกชน
2.เครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง
3.ภาพลักษณ์ของบัณฑิต “อดทน สู้งาน ปฏิบัติจริง รู้จริง คิดเป็น ทำงานได้
4.ความหลากหลายของศาสตร์/สาขาวิชา
5.คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของบุคลากร
6.โครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน
จุดอ่อน (Weaknesses) 1.คุณภาพนักศึกษาที่รับเข้า
2.กฎระเบียบที่ยังไม่เอื้อต่อการหารายได้ และไม่คล่องตัว
3.ภาพลักษณ์การรับน้อง
4.รายได้ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
5.การบริหารพื้นที่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย
6.ความสามารถทางวิชาการ และการบริหารของบัณฑิตเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
7.ความเป็นนานาชาติ โดยเฉพาะทักษะภาษาต่างประเทศของบัณฑิตและบุคลากร
โอกาส (Opportunities) 1.ทิศทางการพัฒนาของโลกยุคดิจิทัล
2.สังคมผู้สูงอายุ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและจังหวัดที่เน้นเกษตร อาหาร สุขภาพ ท่องเที่ยว
4.ความใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัยของอาหาร
5.นโยบายกระทรวง อว. ที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี นวัตกรรม
6.วิถีชีวิตใหม่
7.การเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนของเครือข่ายเกษตร
8.เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ
อุปสรรค์ (Threats)
1.แนวโน้มการได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินลดลง
2.แนวโน้มจำนวนผู้เรียนในวัยเรียนลดลง
3.นโยบายรับนักศึกษาแบบไม่จำกัดของสถานศึกษาขนาดใหญ่ทั้ง 3 พื้นที่
4.ทัศนคติเชิงลบ ต่อการรับน้องของมหาวิทยาลัย
5.ความสนใจในสาขาวิชาชีพเกษตรของคนรุ่นใหม่มีน้อย
6.วิกฤติโรคระบาด
7.กฎระเบียบบางอย่างของประเทศไม่เอื้อต่อการพัฒนาตามเจตนารมณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

## Slide 41
เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ เปรียบเสมือนทิศทางและเป้าหมายในการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความเชื่อมโยง ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารงานที่สำคัญ
ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานให้ประสบความสำเร็จตามคาดหวัง
2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
กำหนดวัตถุประสงค์ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และ/หรือวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน อย่างชัดเจน
ดำเนินการตามนโยบายและแนวทางด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และวิเคราะห์สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย
กำหนดค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย หรือส่วนงานยอมรับได้ โดยใช้วิธีการ/เทคนิค ได้แก่ การประชุมของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เป็นต้น

## Slide 42
เป้าประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารจัดการและพัฒนมหาวิทยาลัยเป็นไปตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย 9 ด้าน
พลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่สถาบันอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่มที่ 2) ภายใน ปี พ.ศ. 2570
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) (ต่อ)

## Slide 43
เป็นการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
3. การระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk Event Identification)
เหตุการณ์ที่เป็นโอกาส (ผลกระทบเชิงบวก)
ความเสี่ยง (ผลกระทบเชิงลบ)
ระบุ และ แยกแยะให้ชัดเจน
กำหนด “ประเด็นความเสี่ยง”
พิจารณาถึง
บริบทการเปลี่ยนแปลง ทั้งปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)
สาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause)
ผลกระทบที่จะตามมา (Consequences)

## Slide 44
3. การระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk Event Identification) (ต่อ)
การไม่บรรลุมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 ภายในปี 2570 (Strategic Risk)
รายรับไม่สมดุลกับค่าใช้จ่ายในอนาคต (Financial Risk)
จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (Operational Risk)
การผลิตบัณฑิตไม่ตรงต่อความต้องการของ ตลาดแรงงาน และการเป็นผู้ประกอบการ (Operational Risk)
การเตรียมสมรรถนะของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ ทิศทางเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (Operational Risk)
การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (Compliance Risk)
ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - Cyber Threat (Digital Technology Risk)
การเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ในเชิงลบกับมหาวิทยาลัย (Reputation Risk)
ความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (ประเด็นความเสี่ยง)

## Slide 45
ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : การไม่บรรลุมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 ภายในปี 2570 | 
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง และ สาเหตุความเสี่ยง) | 
ปัจจัยเสี่ยงภายใน | ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
ทรัพยากรทางการเงินที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ขาดการสื่อสารเพื่อสร้างหรือบูรณาการความร่วมมือจากส่วนงาน หน่วยงาน หรือบุคลากรภายในที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบบางอย่างของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่เอื้อและไม่ชัดเจน เช่น ระเบียบการจัดเก็บ และจัดสรรรายได้จากการให้บริการ และการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก และ ระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ยังไม่เอื้อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย รวมถึงการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด | ความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา งบประมาณสำหรับขับเคลื่อนการพลิกโฉมที่เสนอไว้ในแผนพัฒนา ความเป็นเลิศไม่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวง อว. ตามที่เสนอ หลักเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ที่ อว.กำหนด บางตัวชี้วัดยังไม่ชัดเจน และเป้าหมายสูงเกินไป การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี/ความรู้/ทักษะที่รวดเร็ว
ผลกระทบความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย (ผลกระทบที่จะตามมา) | ผลกระทบความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย
ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือในการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมลดลง | 
3. การระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk Event Identification) (ต่อ)

## Slide 46
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ เหมาะสม และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
เป็นการประเมินเพื่อหาระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย/ส่วนงานได้รับ
โดยการประเมินให้ใช้เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือเกณฑ์ที่ส่วนงานกำหนดขึ้นเองภายใต้บริบทของส่วนงาน แต่ควรสอดรับกับเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการประเมินจะใช้ข้อมูลในอดีตและการคาดการณ์ในอนาคตมาพิจารณาร่วมกัน
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
ความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่หากเกิดขึ้นแล้วจะส่ง ผลกระทบในด้านต่าง ๆ
เชิงปริมาณ เช่น ผลเสียหายด้านการเงิน
เชิงคุณภาพ เช่น ชื่อเสียงภาพลักษณ์
ประสิทธิผลของการดำเนินงาน

## Slide 47
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (ต่อ)
ประเมินค่าคะแนนการยอมรับโอกาสที่จะเกิด
หมายถึง การประเมินค่าคะแนนการยอมรับความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์นั้นจะเกิด
ประเมินค่าคะแนนการยอมรับผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์
หมายถึง การประเมินค่าคะแนนการยอมรับความเสียหายที่มีต่อหน่วยงานหากเกิดเหตุการณ์นั้นจริง
คือ เหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน/หน่วยงานยอมรับให้เกิดขึ้นและคงอยู่
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite)
เป็นการพิจารณาความเสี่ยงภายใต้มิติของโอกาสเกิดและผลกระทบ
การจัดลำดับความเสี่ยง
(Risk Rating)

## Slide 49
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (ต่อ)
สูตร : | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) X ผลกระทบความเสี่ยง (I) = ค่าคะแนนความเสี่ยง
การให้ค่าคะแนนของความเสี่ยง (ตัวเลข) โดยนำระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
คูณ ผลกระทบของความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่าในแต่ละเหตุการณ์ความเสี่ยง
มีค่าคะแนนมากน้อยเพียงใด เพื่อให้หน่วยงานสามารถทราบความรุนแรงของความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง และนำคะแนนดังกล่าวมาจัดลำดับความสำคัญ ว่าควรพิจารณาดำเนินการตามวิธีการลดความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูงสุดก่อน โดยใช้สูตรคำนวณ ดังนี้
คะแนนความเสี่ยง
ขอบเขตพื้นที่

## Slide 50
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (ต่อ)
การใช้ข้อมูลในอดีตและการคาดการณ์ในอนาคตมาพิจารณา

## Slide 51
เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง : โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ | เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง : โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ | 
ระดับ/ค่าคะแนน | โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L) | ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I)
5 (สูงมาก | ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และ แหล่งทุนภายนอก ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดมากกว่าร้อยละ 10 มหาวิทยาลัยเป็นข่าวเสียหายวงกว้าง
4 (สูง) | ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และ แหล่งทุนภายนอก ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ไม่เกินร้อยละ 7 มหาวิทยาลัยเป็นข่าวซุบซิบเสียหาย
3 (ปานกลาง) | ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และ แหล่งทุนภายนอก ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ไม่เกินร้อยละ 5 ไม่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2 (น้อย) | ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และแหล่งทุนภายนอก ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ไม่เกินร้อยละ 3 ไม่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
1 (น้อยมาก) | ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแหล่งทุนภายนอกเป็นไปตามเป้าหมายหรือมากกว่าแผนที่กำหนด ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
ผลการดำเนินงานภาพรวม 8 ตัวชี้วัดของการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 เป็นไปตามเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (ต่อ)

## Slide 52
ระดับความเสี่ยง |  |  |  | ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | วิธีจัดการความเสี่ยง
คะแนน = โอกาส (L) x ผลกระทบ (I) |  |  |  | คะแนน = โอกาส (L) x ผลกระทบ (I) |  |  |  | 
L | I | คะแนน | ระดับ | L | I | คะแนน | ระดับ | ลดความเสี่ยง
5 | 4 | 20 | สูงมาก | 3 | 3 | 9 | ปานกลาง | 
ผลกระทบ | โอกาสเกิด (L) |  |  |  | 
(I) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (ต่อ)

## Slide 56
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
นำความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ (หลังการควบคุมปัจจุบัน) ในระดับสูง-สูงมาก
มาเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยง (ยอมรับ ลด กระจาย/ถ่ายโอน หรือหลีกเลี่ยง)
รวมถึงจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และนำไปปฏิบัติเป็นกิจกรรมควบคุมที่สำคัญ
เพื่อลดระดับความเสี่ยงลงมาให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้
Tolerate การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) | Treat การลดความเสี่ยง (Risk Control)
Terminate การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) | Transfer การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer)
กลยุทธ์ตอบสนองความเสี่ยง (4 T)

## Slide 59
    ที่สอดคล้องกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งในรูปแบบของนโยบายผู้บริหาร กิจกรรมประจำ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรืออื่น ๆ เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าความเสี่ยงจะได้รับ การตอบสนองความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) (ต่อ)
จัดทำแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง
พิจารณามาตรการ/กิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม (ปัจจุบัน) ซึ่งจะทำให้เห็นสิ่งที่ต้องดำเนินการว่ามีวัตถุประสงค์ในการลดโอกาสเกิด (Likelihood) หรือ ลดผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยง เพื่อที่จะทำให้ระดับ ความเสี่ยงลดลงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของหน่วยงาน
กำหนดกิจกรรมควบคุม
(เปลี่ยน/ปรับ/เพิ่ม/ลด)

## Slide 60
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง
ส่งเสริม
เพื่อจูงใจหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
การให้รางวัลเชิดชูเกียรติต่าง ๆ
การมอบประกาศเกียรติคุณ
การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
แก้ไข
เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นแล้วให้ถูกต้อง หรือไม่ให้เกิดซ้ำ
การสำรองข้อมูล
การจัดหาเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน
การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์เซพตี้
การประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข
ค้นพบ
เพื่อให้สามารถค้นหาความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปสู่การแก้ไขได้ทันเวลา
การตรวจนับเงินสดและทรัพย์สิน
การสอบทานการปฏิบัติงาน
การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
การตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ป้องกัน
เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงทั้งลดโอกาสในการเกิด และลดผลกระทบที่จะได้รับ
การติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย
การจัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัย
การแบ่งแยกหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชีออกจากกัน
การฝึกอบรมบุคลากร

## Slide 62
การกำหนดกิจกรรมการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้มีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) (ต่อ)

## Slide 63
ฐานที่สำคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับทุกขั้นตอนและกิจกรรม
ใช้ในการบริหารจัดการ การตัดสินใจที่สำคัญ และนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
ข้อมูลสารสนเทศและข้อเท็จจริงที่เพียงพอ มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันเวลา
คัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่มีความจำเป็นเท่านั้น
7. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
มีประสิทธิภาพ
รูปแบบ ช่องทาง และช่วงเวลาที่เหมาะสมกับผู้ใช้ข้อมูล
ข้อมูลสารสนเทศ
การสื่อสาร

## Slide 64
ข้อมูลสารสนเทศ และ การสื่อสาร ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยสู่ส่วนงาน/หน่วยงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
มหาวิทยาลัยจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ
มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศแจ้งเตือนและระบบสำรวจความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
มีการประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา และแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบทิศทางการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยมีการสื่อสารติดตามการจัดทำแผน-การรายงาน และการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจาก กองตรวจสอบภายใน และจากที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง
7. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) (ต่อ)

## Slide 65
ช่วยให้กลไกกระบวนการบริหารความเสี่ยงขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8. การติดตามและการประเมินผล (Monitoring)
ทำให้ทราบถึง
สถานะของการบริหารจัดการ
การดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม ว่ามีการดำเนินการตามที่มอบหมายไว้หรือไม่
มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่
ผลดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) ตัวบ่งชี้ก่อนเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง มีแนวโน้มในระดับที่น่ากังวลใจหรือไม่อย่างไร
ผลประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ว่าสามารถลดลงในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้แล้วหรือยัง
เพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่จะพิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนจัดการกิจกรรมควบคุม และ
สั่งการมอบหมายดำเนินการที่สำคัญ สอดคล้อง และทันต่อสถานการณ์

## Slide 66
มหาวิทยาลัยกำหนดให้รายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทุกรอบ 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน/หน่วยงาน
8. การติดตามและการประเมินผล (Monitoring) (ต่อ)
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
รอบ 9 เดือน
สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม ลดความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
วิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยง / SWOT /
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สรุปและคาดการณ์แนวโน้มเป้าหมายของแต่ละ KRI ที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข
พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม ลดความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
วิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยง / SWOT /
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สรุปและคาดการณ์แนวโน้มเป้าหมายของแต่ละ KRI ที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข
คาดการณ์สืบเนื่องในประเด็นความเสี่ยง
จัดทำร่าง-ประเด็นความเสี่ยงในปีถัดไป
สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม ลดความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
วิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยง / ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ
สรุปและคาดการณ์แนวโน้มเป้าหมายของแต่ละ KRI ที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข / ประเด็นความเสี่ยงคงเหลือในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึง ข้อตรวจพบ ข้อสังเกตจากรายงานการตรวจทานระบบการบริหารความเสี่ยง
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องในปีถัดไป
เดือนตุลาคม-มีนาคม
จัดส่งรายงานภายใน
เดือนเมษายน
เดือนเมษายน-มิถุนายน
จัดส่งรายงานภายใน
เดือนกรกฎาคม
เดือนกรกฎาคม- กันยายน
จัดส่งรายงานภายใน
เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
แผนบริหารความเสี่ยงของปีถัดไป

## Slide 67
*** เอกสารการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ต้องจัดส่งต่อมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี ***
3
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามแบบ มจ-ส-01) ให้ทุกส่วนงานจัดทำรูปเล่มการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ตามองค์ประกอบการจัดทำรูปเล่ม โดยจัดส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF เท่านั้น
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามแบบ มจ-ส-02) รอบ 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือน
4
แบบฟอร์มการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (ทุกส่วนงานใช้แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด /เกณฑ์การประเมินสามารถแก้ไขได้ตามบริบทของแต่ละส่วนงาน)
2
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ /หรือมอบหมายหน้าที่
1

## Slide 68
การบริหารความเสี่ยง
กับ
การประกันคุณภาพการศึกษา
05

## Slide 69
ส่วนงานมีการดำเนินงานเป็นไปตามคู่มือที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ข้อมูลที่ได้จะมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ครอบคลุม
เป็นไปตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง 2561 และมาตรฐานและหลักเกณฑ์ รวมถึงประกาศของกระทรวงการคลัง ฯ
และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
CUPT-QMS Guideline ใน Sub-criteria 8.7
C.8.7 มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน และใช้ผลการประเมินเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
* คำอธิบาย Criteria 8.7 : คณะ/สถาบันมีการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน คือ (1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (2) การกำหนดวัตถุประสงค์ (3) การระบุเหตุการณ์เสี่ยง (4) การประเมินความเสี่ยง (5) การตอบสนองความเสี่ยง (6) กิจกรรมการควบคุม (7) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร และ (8) การติดตามและประเมินผล ตลอดจนมีการกำกับติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และ ใช้ผลการประเมินไปสู่การพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
* ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติม sub-criteria 8.7
ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป