## มจ-ส-01
แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
รหัส | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ |  |  |  | ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | วิธีจัดการ | สาเหตุ (Root Causes) | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) : |  |  | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง
|  |  | L | I | คะแนน | ระดับ | L | I | คะแนน | ระดับ | (Risk Treatment) |  | Leading Indicators | RA | RT | มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19)
S1 | มหาวิทยาลัยอาจไม่สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาและบริหารผลกระทบจากการลดลงของจำนวนนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย | S - Strategic Risk ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ | 4 | 5 | 20 | สูงมาก (Extreme) | 3 | 3 | 9 | ปานกลาง (Medium) | Treat/Reduce บริหารวงจรผู้เรียนและพอร์ตโฟลิโอหลักสูตรเชิงรุก | 1) ประชากรวัยเรียนลดลงและการแข่งขันสูงขึ้น 2) หลักสูตร/รูปแบบเรียนรู้บางส่วนปรับไม่ทันตลาด 3) Applicant Funnel, CRM และการตลาดบนฐานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ 4) ระบบ Student Success/Retention และ Early Warning ยังไม่ครอบคลุม 5) ข้อมูล Student Life Cycle และการพยากรณ์ยังไม่เชื่อมโยง | L1 Applicant-to-Seat Ratio L2 Enrollment Yield Rate L3 Program Demand Coverage L4 Student Attrition Early Warning G1 New Enrollment Achievement G2 First-year Retention Rate G3 On-time Graduation Rate G4 Graduate Employability Rate | ≥1.50 เท่า ≥80% ≥90% ≤10% ≥95% ≥90% ≥80% ≥90% | 1.35–<1.50 76–<80% 80–<90% >10–≤15% 90–<95% 85–<90% 70–<80% 80–<90% | A1 ระบบ Applicant CRM/Digital Admission A2 การตลาดจำแนกกลุ่มเป้าหมาย A3 Student Success & Retention A4 Academic Portfolio/Future Curriculum A5 Learning Analytics & Early Warning A6 ความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม A7 Strategic Enrollment Management A8 Student Life Cycle Dashboard A9 ขยายฐานผู้เรียนใหม่ A10 Learner Experience Management A11 เชื่อมผลลัพธ์บัณฑิตสู่หลักสูตร A12 Enrollment Forecast & Scenario | Risk Owner: รองอธิการบดีด้านวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ; กองแผนงาน; กองพัฒนานักศึกษา; กองเทคโนโลยีดิจิทัล; ฝ่ายสื่อสารองค์กร; กองวิเทศสัมพันธ์; คณะ/วิทยาลัย | ไตรมาส 1–4/2570 ติดตามทุกรอบรับสมัคร/รายไตรมาส
O1 | มหาวิทยาลัยอาจมีศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรไม่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Future Workforce Capability Gap) | O - Operational Risk ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน | 4 | 5 | 20 | สูงมาก (Extreme) | 3 | 2 | 6 | ปานกลาง (Medium) | Treat/Reduce พัฒนาสมรรถนะและวางแผนกำลังคนเชิงยุทธศาสตร์ | 1) Competency Gap/Future Skills ยังประเมินไม่ทั่วถึง 2) IDP ยังไม่เชื่อมผลประเมินกับยุทธศาสตร์อย่างครบถ้วน 3) แผนกำลังคน 3–5 ปีและ Workforce Analytics ยังต้องพัฒนา 4) ตำแหน่งสำคัญยังขาด Succession/Talent Pipeline 5) ความรู้สำคัญเสี่ยงสูญหายจากเกษียณ/ลาออก | L1 บุคลากรที่ได้รับ Re-skill/Up-skill/Future Skills และผ่านเกณฑ์ L2 บุคลากรที่มี IDP และดำเนินการตามแผน G1 บุคลากรที่ผ่าน Competency Assessment G2 Critical Positions ที่มีผู้สืบทอด Ready/Ready Soon | ≥85% ต่อปี ≥90% ต่อปี ≥90% ≥80% | 75–<85% 80–<90% 80–<90% 70–<80% | A1 Competency Gap Assessment เชื่อม IDP A2 Future Skills Development Program A3 Strategic Workforce Planning 3–5 ปี A4 Leadership & Succession Management A5 Talent Management & Retention A6 เชื่อม Performance–Competency–Career A7 Critical Knowledge Transfer A8 Workforce Analytics Dashboard | Risk Owner: รองอธิการบดีด้านทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล; ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; กองแผนงาน; กองเทคโนโลยีดิจิทัล; กองวิเทศสัมพันธ์; ทุกส่วนงาน | ไตรมาส 1–4/2570 ติดตามรายไตรมาส/ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
F1 | มหาวิทยาลัยอาจไม่สามารถรักษาความมั่นคงทางการเงินและสร้างความยั่งยืนของรายได้ได้ตามเป้าหมาย | F - Financial Risk ความเสี่ยงด้านการเงิน | 4 | 5 | 20 | สูงมาก (Extreme) | 3 | 3 | 9 | ปานกลาง (Medium) | Treat/Reduce Share เฉพาะโครงการร่วมที่เหมาะสม | 1) พึ่งพาค่าธรรมเนียมการศึกษาและงบประมาณรัฐสูง 2) จำนวนผู้เรียนและรายได้การศึกษามีความไม่แน่นอน 3) รายได้นอกเหนือค่าธรรมเนียมยังไม่หลากหลายตามเป้า 4) ต้นทุนดำเนินงานและภาระลงทุนเพิ่มขึ้น 5) การวิเคราะห์ต้นทุน/จุดคุ้มทุนและการใช้สินทรัพย์ยังไม่ทั่วถึง 6) Rolling Cash-flow/Stress Test/EWS ยังต้องยกระดับ | L1 รายได้นอกเหนือค่าธรรมเนียมเทียบเป้าหมายสะสม L2 การเติบโตรายได้บริการวิชาการ/วิจัย/นวัตกรรม/IP G1 Non-Tuition Revenue Ratio G2 Days Cash on Hand G3 Operating Cash Flow G4 Strategic Revenue Growth | ≥100% ของเป้าสะสม ≥10%/ปี หรือไม่น้อยกว่าเป้า ≥30% ≥180 วัน ≥0 บาท ณ สิ้นปี ≥10%/ปี หรือไม่น้อยกว่าเป้า | 95–<100% 5–<10% 25–<30% 120–<180 ติดลบระหว่างปีแต่คาดสิ้นปี ≥0 5–<10% | A1 Financial Dashboard & EWS A2 แผนเพิ่มและกระจาย Non-Tuition Revenue A3 รายได้วิจัย/นวัตกรรม/บริการวิชาการ/IP A4 ต้นทุนและความคุ้มค่าหลักสูตร/บริการ A5 Asset Utilization & Return A6 ผลิตภัณฑ์การศึกษาและฐานผู้เรียนใหม่ A7 Liquidity & Financial Resilience Plan A8 Integrated Financial Sustainability Review | Risk Owner: รองอธิการบดีด้านการเงินและงบประมาณ กองคลัง; กองแผนงาน; สำนักวิจัยฯ; สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ; กองบริหารทรัพย์สินฯ; กองเทคโนโลยีดิจิทัล; คณะ/วิทยาลัย/ส่วนงานสร้างรายได้ | ไตรมาส 1–4/2570 ติดตามสภาพคล่องรายเดือนและรายงานรายไตรมาส
C1 | มหาวิทยาลัยอาจปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบด้านการเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและสัญญาได้ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และมีประสิทธิผล | C - Compliance Risk กฎหมาย ระเบียบ และธรรมาภิบาล | 4 | 4 | 16 | สูงมาก (Extreme) | 2 | 4 | 8 | ปานกลาง (Medium) | Treat/Reduce Preventive + Detective + RCA/CAPA | 1) กฎหมาย/ระเบียบเปลี่ยนแปลงและซับซ้อน 2) ความรู้และการตีความของผู้ปฏิบัติงานไม่สม่ำเสมอ 3) ผลตรวจสอบพบข้อสังเกตจำนวนมากและกระจาย 27/28 ส่วนงาน 4) การติดตามข้อบกพร่องและป้องกันการเกิดซ้ำยังไม่เป็นระบบ 5) การทบทวนล่วงหน้าโครงการ/สัญญาความเสี่ยงสูงยังไม่ทั่วถึง 6) ระบบอนุมัติ สิทธิ และการแบ่งแยกหน้าที่ต้องยกระดับ | L1 ส่วนงานที่ทำ Compliance Risk Assessment ครบและทันกำหนด L2 ข้อทักท้วง/ข้อสั่งการจากหน่วยงานกำกับที่แก้ไขทันกำหนด G1 Significant/Repeat Compliance Findings G2 กรณีทุจริตหรือวินัยร้ายแรงที่ยืนยันแล้ว G3A ความเสียหายจากทุจริต/เจตนาฝ่าฝืน G3B ความเสียหายสะสมจากข้อผิดพลาดที่ไม่ใช่ทุจริต | ≥90% หรือ ≥26/28 ≥95% ≤5 เรื่อง/ปี; ไม่มีร้ายแรง/เกิดซ้ำ 0 กรณี/ปี 0 บาท ≤200,000 บาท/ปี | 80–<90% หรือ 23–25; <80% เกิน RT 85–<95%; <85% เกิน RT 6–10; >10/ร้ายแรง/เกิดซ้ำเกิน RT ไม่มีช่วง RT; ≥1 เกิน RT ทันที ไม่มีช่วง RT; >0 เกิน RT ทันที >0.2–5 ลบ.; >5 ลบ.เกิน RT | A1 Compliance Manual & Regulatory Change Tracking A2 อบรมกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และ Integrity A3 RCA/CAPA และติดตาม Significant Findings A4 Legal/Compliance Review ก่อนโครงการ/สัญญาความเสี่ยงสูง A5 ระบบติดตามข้อร้องเรียน/สอบข้อเท็จจริง/วินัย A6 Workflow/Approval/SoD สำหรับการเงิน–พัสดุ–สัญญา A7 CRA เชื่อม IC/Audit/ITA A8 กรอบ Compliance ด้าน Digital/AI/Data/Research | Risk Owner: รองอธิการบดีด้านกฎหมายและกำกับดูแล ฝ่ายกฎหมาย; กองคลัง; กองพัฒนาคุณภาพ; กองตรวจสอบภายใน (Assurance); กองเทคโนโลยีดิจิทัล; กองบริหารทรัพยากรบุคคล; สำนักวิจัยฯ; ทุกส่วนงาน | ไตรมาส 1–4/2570 ติดตามรายไตรมาส; Zero Appetite รายงานทันที
D1 | มหาวิทยาลัยอาจไม่สามารถรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง | D - Digital Technology Risk Cybersecurity & PDPA | 4 | 5 | 20 | สูงมาก (Extreme) | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง (Medium) | Treat/Reduce Transfer/Share เฉพาะเงื่อนไขคู่ค้า | 1) Phishing/Ransomware/ภัยคุกคามใหม่เพิ่มขึ้น 2) ช่องโหว่ ระบบเดิม และ Patch Management ยังมีข้อจำกัด 3) Access Control/MFA/บัญชีสิทธิ์สูงยังไม่ครอบคลุม 4) PDPA Record/Flow/ฐานกฎหมายและมาตรการยังไม่ครบทุกส่วนงาน 5) Backup/DR และ Incident Response ต้องทดสอบต่อเนื่อง 6) ความเสี่ยงจาก Cloud/Third Party/AI และการเชื่อมโยงข้อมูล | L1 บุคลากรผ่านอบรมและทดสอบ Cybersecurity/PDPA L2 ช่องโหว่สูง/วิกฤตที่แก้ไขภายในกำหนด G1 เหตุ Cyber/Data Breach ร้ายแรงหรือมีนัยสำคัญ G2 เวลารวมที่ระบบสำคัญหยุดชะงักจากเหตุไซเบอร์ | ≥90% ต่อปี ≥95% 0 เหตุการณ์/ปี ≤4 ชั่วโมง/ปี | 80–<90%; <80% เกิน RT 90–<95%; <90% เกิน RT ไม่มีช่วง RT; ≥1 เกิน RT ทันที >4–8 ชั่วโมง; >8 เกิน RT | A1 Cybersecurity/PDPA/Data Governance Framework A2 ROPA/Data Flow & PDPA Gap Plan A3 MFA, Log Monitoring & Threat Detection A4 Backup/DR พร้อม RTO/RPO Test A5 Access Rights & Privileged Account Review A6 Cyber/PDPA Awareness & Phishing Simulation A7 Vulnerability/Patch Management A8 PDPA Coordinator Network & Dashboard A9 Incident/Data Breach Response Drill A10 Cybersecurity & PDPA Risk Dashboard | Risk Owner: รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กองเทคโนโลยีดิจิทัล; ฝ่ายกฎหมาย/DPO; กองพัฒนาคุณภาพ; กองบริหารทรัพยากรบุคคล; เจ้าของระบบ/ข้อมูล; ทุกส่วนงาน | ไตรมาส 1–4/2570 และต่อเนื่อง ทดสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง; Incident รายงานทันที
D2 | มหาวิทยาลัยอาจไม่สามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จาก AI และเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลง | D - Digital Technology Risk AI & Digital Adaptation | 4 | 4 | 16 | สูงมาก (Extreme) | 3 | 3 | 9 | ปานกลาง (Medium) | Treat/Reduce พัฒนาความพร้อมก่อนขยายผลและกำกับการใช้ | 1) สมรรถนะ AI/Digital ของบุคลากรไม่ทั่วถึง 2) หลักสูตรและการเรียนรู้ปรับตัวไม่ทัน 3) Infrastructure/Data Integration/Data Quality ยังไม่พร้อม 4) AI/Data Governance และจริยธรรมยังต้องพัฒนา 5) การลงทุน/โครงการยังขาด Business Case และ Benefits Tracking 6) การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการขยาย Use Case ยังไม่เป็นระบบ | L1 Workforce Readiness L2 Curriculum Readiness L3 AI/Digital Project Readiness L4 Automation Readiness G1 AI/Digital Benefits Realization G2 Automation Performance Improvement G3 Significant AI/Digital Harm Event | ≥80% ≥80% ≥90% ≥90% ≥80% ≥80% 0 เหตุการณ์รุนแรง | 70–<80%; <70% เกิน RT 70–<80%; <70% เกิน RT 80–<90%; <80% เกิน RT 80–<90%; <80% เกิน RT 70–<80%; <70% เกิน RT 70–<80%; <70% เกิน RT ≥1 เหตุการณ์รุนแรงเกิน RT | A1 AI/Digital Competency Framework & Development A2 บูรณาการ AI/Digital Competencies ในหลักสูตร A3 AI & Data Governance Framework A4 Digital Architecture/Data Platform A5 AI/Digital Investment Prioritization & Business Case A6 Strategic Partnerships A7 Mission-based AI/Digital Use Cases A8 KRI/Early Warning Dashboard A9 University AI/Digital Governance Mechanism A10 AI Sandbox/Innovation Lab A11 AI Readiness & Digital Maturity Assessment A12 AI/Digital Transformation Roadmap 3–5 ปี | Risk Owner: รองอธิการบดีด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน; กองเทคโนโลยีดิจิทัล; สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ; สำนักวิจัยฯ; กองบริหารทรัพยากรบุคคล/ฝ่าย HRD; ฝ่ายกฎหมาย; กองพัฒนาคุณภาพ; ทุกส่วนงาน | ไตรมาส 1–4/2570 ติดตามรายไตรมาส; Roadmap ภายในไตรมาส 3
สรุปการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
จัดทำตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 และกรอบบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2570
ประเภทความเสี่ยง | [8 empty] | ประเด็นความเสี่ยง | [7 empty] | จำนวนกิจกรรม/ประเด็นความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | [8 empty] | S1: ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาและจำนวนผู้เรียน | [7 empty] | 12
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) | [8 empty] | O1: ขีดความสามารถของบุคลากรในอนาคต | [7 empty] | 8
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) | [8 empty] | F1: ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของรายได้ | [7 empty] | 8
4. ความเสี่ยงด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล (Compliance Risk) | [8 empty] | C1: การปฏิบัติตามกฎหมายการเงิน การคลัง พัสดุและสัญญา | [7 empty] | 8
5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Risk) | [8 empty] | D1: ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | [7 empty] | 10
[9 empty] | D2: การปรับตัวและใช้ประโยชน์จาก AI และเทคโนโลยีดิจิทัล | [7 empty] | 12
[16 empty] | รวมทั้งสิ้น | 58
|  | 1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน | [8 empty] | 58 |  |  | กิจกรรม
|  | 2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน | [8 empty] | 6 |  |  | ประเด็น
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คราวประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คราวประชุมครั้งที่ 14/2569 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คราวประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2569
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 14/2569 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2569
Note on R5: - ใส่ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบกิจกรรมในช่อง 12 ทุกกิจกรรม - ไม่ควรใส่ชื่อหน่วยงาน หรืองาน ควรระบุตัวคน หรือตำแหน่งให้ชัดเจน - ไม่ควรใส่หลายคน ระบุให้ชัด เนื่องจากจะเป็นผลงานของคนที่ทำ คนที่ไม่ได้ทำไม่ควรใส่

## Sheet2
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงาน XXXXX มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.XXXXXXXX รอบ 6 เดือน ณ วันที่ XXXXXXXXXXXXXX
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เป็นไปตามแผนที่กำหนด)
รหัส | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง (KRI) |  |  | ผล | ผลการประเมินระดับความเสี่ยง: | [6 empty] | สรุปผลการดำเนินมาตรการควบคุม
|  |  | Leading Indicators | RA | RT | (KRI) | คะแนนก่อนดำเนินงาน |  |  | คะแนนที่ยอมรับได้ |  |  | ค่าคะแนนปัจจุบัน | มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข
[7 empty] | L | I | L x I | L | I | L x I
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
S1
O1
F1
C1
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ XXXX รอบ 6 เดือน ณ วันที่ XXXXXXXXXXXX
1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด | [13 empty] | กิจกรรม |  | มีผลการดำเนินงานดังนี้
| 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน | [12 empty] | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ |  |  | #DIV/0!
| 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน | [12 empty] | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ |  |  | #DIV/0!
| 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน | [12 empty] | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ |  |  | #DIV/0!
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน | [13 empty] | ประเด็น |  | มีผลการดำเนินงานดังนี้
| 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม | [12 empty] | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ |  |  | #DIV/0!
| 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน | [12 empty] | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ |  |  | #DIV/0!
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) แผนบริหารความเสี่ยง | [9 empty] | เป้าหมาย % |  |  | ผลกการดำเนินงาน |  |  | มีผลการดำเนินงานดังนี้
| 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | [12 empty] | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ |  |  | #DIV/0!
| 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ | [12 empty] | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ |  |  | #DIV/0!
ชื่อ............................ลงนาม....................................................
(.......................................................................)
(ตำแหน่ง).......................................................................
สังกัด..............................................................................
Note on P5: - ใส่ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบกิจกรรมในช่อง 12 ทุกกิจกรรม - ไม่ควรใส่ชื่อหน่วยงาน หรืองาน ควรระบุตัวคน หรือตำแหน่งให้ชัดเจน - ไม่ควรใส่หลายคน ระบุให้ชัด เนื่องจากจะเป็นผลงานของคนที่ทำ คนที่ไม่ได้ทำไม่ควรใส่